## 项目总览
绩效管理系统 - 项目计划（Phase 2 & 3）
项目名称: | 差异化考核系统
当前版本: | v1.0.0 (Phase 1 完成)
计划周期: | 7-8 周
开始日期: | 2026-03-03（建议）
预计完成: | 2026-04-28
Phase 概览
Phase | 周期 | 重点 | 状态
Phase 1 | 1周 | 核心功能+差异化评分 | ✅ 已完成
Phase 2 | 2-3周 | 高级功能+技术优化+运维 | 🔜 计划中
Phase 3 | 3-4周 | AI智能化+数据分析 | 🔜 计划中

## Phase 2 详细计划
Phase 2: 高级功能（2-3周）
模块 | 功能点 | 工时估算 | 优先级 | 负责人 | 开始日期 | 完成日期
360度互评 | 同事互评功能 | 2天 | P0 | 待分配 | 2026-03-03 | 2026-03-04
| 下属评上级 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-05 | 2026-03-05
| 跨部门协作评价 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-06 | 2026-03-06
| 匿名评价设置 | 0.5天 | P2 | 待分配 | 2026-03-07 | 2026-03-07
| 互评权重配置 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-07 | 2026-03-07
绩效面谈记录 | 面谈计划安排 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-10 | 2026-03-10
| 面谈记录模板 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-11 | 2026-03-11
| 改进计划制定 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-12 | 2026-03-12
| 面谈历史查询 | 0.5天 | P2 | 待分配 | 2026-03-13 | 2026-03-13
| 跟进提醒 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-03-13 | 2026-03-13
个人发展计划(IDP) | 技能评估矩阵 | 2天 | P2 | 待分配 | 2026-03-14 | 2026-03-17
| 发展目标设定 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-03-17 | 2026-03-17
| 学习计划制定 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-03-18 | 2026-03-18
| 进度跟踪 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-03-19 | 2026-03-19
晋升申请流程 | 晋升资格检查 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-20 | 2026-03-20
| 申请表单 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-03-21 | 2026-03-21
| 多级审批流程 | 2天 | P0 | 待分配 | 2026-03-24 | 2026-03-25
单元测试 | 后端Model测试 | 2天 | P0 | 待分配 | 2026-03-26 | 2026-03-27
| 后端Controller测试 | 2天 | P0 | 待分配 | 2026-03-27 | 2026-03-28
| 前端组件测试 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-03-31 | 2026-04-01
| E2E测试 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-04-02 | 2026-04-02
性能优化 | 代码分割 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-04-03 | 2026-04-03
| 懒加载 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-04-04 | 2026-04-04
| Bundle优化 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-04-07 | 2026-04-07
CI/CD | GitHub Actions配置 | 1天 | P0 | 待分配 | 2026-04-08 | 2026-04-08
| 自动化测试 | 1天 | P0 | 待分配 | 2026-04-09 | 2026-04-09
| 自动化部署 | 2天 | P0 | 待分配 | 2026-04-10 | 2026-04-11
生产部署 | Docker配置 | 1天 | P0 | 待分配 | 2026-04-14 | 2026-04-14
| 数据库迁移 | 1天 | P0 | 待分配 | 2026-04-15 | 2026-04-15
| 环境配置 | 1天 | P0 | 待分配 | 2026-04-16 | 2026-04-16
监控告警 | Sentry集成 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-04-17 | 2026-04-17
| 告警配置 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-04-18 | 2026-04-18

## Phase 3 详细计划
Phase 3: 智能化（3-4周）
模块 | 功能点 | 工时估算 | 优先级 | 负责人 | 开始日期 | 完成日期
AI评分建议 | 历史数据分析 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-04-21 | 2026-04-22
| 评分推荐算法 | 3天 | P1 | 待分配 | 2026-04-23 | 2026-04-25
| 参考范围计算 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-04-28 | 2026-04-28
异常评分检测 | 统计分析算法 | 2天 | P0 | 待分配 | 2026-04-29 | 2026-04-30
| 异常预警 | 1天 | P0 | 待分配 | 2026-05-01 | 2026-05-01
| 评分倾向分析 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-05-02 | 2026-05-02
绩效预测 | 时间序列模型 | 3天 | P2 | 待分配 | 2026-05-05 | 2026-05-07
| 高潜力员工识别 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-05-08 | 2026-05-09
| 风险预警 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-05-12 | 2026-05-12
NLP评价生成 | GPT/Claude集成 | 2天 | P2 | 待分配 | 2026-05-13 | 2026-05-14
| 提示词工程 | 2天 | P2 | 待分配 | 2026-05-15 | 2026-05-16
| 多样化表述 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-05-19 | 2026-05-19
绩效趋势可视化 | 个人绩效曲线 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-05-20 | 2026-05-20
| 部门热力图 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-05-21 | 2026-05-22
| 评分分布图 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-05-23 | 2026-05-23
部门对比分析 | 跨部门对比 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-05-26 | 2026-05-27
| 同岗位对比 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-05-28 | 2026-05-28
| 标杆分析 | 2天 | P2 | 待分配 | 2026-05-29 | 2026-05-30
个人成长轨迹 | 成长曲线 | 1天 | P1 | 待分配 | 2026-06-02 | 2026-06-02
| 能力雷达图 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-06-03 | 2026-06-04
| 里程碑记录 | 1天 | P2 | 待分配 | 2026-06-05 | 2026-06-05
组织健康度报告 | 绩效分布分析 | 2天 | P2 | 待分配 | 2026-06-06 | 2026-06-09
| 离职风险预警 | 2天 | P1 | 待分配 | 2026-06-10 | 2026-06-11
| 改进建议生成 | 2天 | P2 | 待分配 | 2026-06-12 | 2026-06-13

## 里程碑计划
项目里程碑
里程碑 | 日期 | 交付物 | 验收标准 | 状态
Phase 1 完成 | 2026-03-01 | 核心功能+文档 | 测试100%通过 | ✅ 完成
Phase 2 Week 1 | 2026-03-14 | 360度互评+面谈记录 | 功能测试通过 | 🔜 计划
Phase 2 Week 2 | 2026-03-21 | IDP+晋升流程 | 用户验收通过 | 🔜 计划
Phase 2 Week 3 | 2026-03-28 | 单元测试+性能优化 | 覆盖率>80% | 🔜 计划
Phase 2 完成 | 2026-04-18 | 生产部署+监控 | 系统稳定运行 | 🔜 计划
Phase 3 Week 1 | 2026-05-02 | AI评分+异常检测 | 准确率>90% | 🔜 计划
Phase 3 Week 2 | 2026-05-16 | 绩效预测+NLP | 预测偏差<10% | 🔜 计划
Phase 3 Week 3 | 2026-05-30 | 可视化+对比分析 | 图表渲染<1s | 🔜 计划
Phase 3 完成 | 2026-06-13 | 组织健康度报告 | 完整功能验收 | 🔜 计划

## 资源需求
资源需求与分配
角色 | 技能要求 | 投入时间 | 备注
全栈开发 | TypeScript + React + Node.js | 全职 6-8周 | Phase 2&3核心开发
后端开发 | Node.js + PostgreSQL | 全职 4-5周 | API开发+测试
前端开发 | React + TailwindCSS | 全职 4-5周 | UI组件+交互
测试工程师 | Jest + Vitest + Playwright | 全职 2周 | 单元测试+E2E
DevOps工程师 | Docker + CI/CD | 兼职 1周 | 部署+监控
数据科学家 | Python + ML | 兼职 2-3周 | AI模型开发
UI/UX设计师 | Figma | 兼职 1周 | 界面优化
产品经理 | 需求分析 | 兼职 持续 | 需求评审+验收

## 风险管理
风险识别与应对
风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 负责人
技术债务累积 | 高 | 中 | 每周代码review + 重构时间预留 | Tech Lead
测试覆盖不足 | 高 | 高 | Phase 2优先补测试 + 强制覆盖率 | 测试工程师
性能问题 | 中 | 中 | 定期性能测试 + Bundle分析 | 前端开发
AI模型准确率低 | 中 | 中 | 充分训练数据 + 模型调优 | 数据科学家
部署失败 | 高 | 低 | CI/CD自动化 + 回滚机制 | DevOps
需求变更 | 中 | 高 | 敏捷迭代 + 变更评审流程 | 产品经理
资源不足 | 高 | 中 | 优先级排序 + 外部支援 | 项目经理
用户反馈负面 | 中 | 低 | 快速响应 + 持续改进 | 全团队

## 甘特图
Phase 2 & 3 甘特图
Phase 2: 高级功能（2026-03-03 ~ 2026-03-21）
任务 | Week 1 (3.3-3.9) | Week 2 (3.10-3.16) | Week 3 (3.17-3.21)
360度互评-数据库 | ███
360度互评-后端API | ███
360度互评-前端 | ██████
面谈记录 | ██████
Week1收尾 | ███
后端Model测试 |  | ███
后端Controller测试 |  | ███
前端组件测试 |  | ███
CI/CD配置 |  | ███
性能优化 |  | ███
生产环境准备 |  |  | ███
部署验证 |  |  | ███
监控告警 |  |  | ███
Phase 3: 智能化（2026-04-21 ~ 2026-06-13）
任务 | W4-5 | W6-7 | W8-10 | W11-15
AI评分建议 | ██████
异常评分检测 | █████
绩效预测 |  | ██████
NLP生成 |  | █████
趋势可视化 |  |  | ██████
部门对比 |  |  | ██████
成长轨迹 |  |  | █████
健康度报告 |  |  |  | ██████
整体时间线（Phase 1-3）
Phase | 2月底 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
Phase 1 | ███
Phase 2 |  | █████████
Phase 3 |  |  | █████ | ████████████████ | █████
里程碑 | v1.0 | v1.1 |  |  | v2.0
图例说明：
█ = 1个工作日
Phase 1（绿色）/ Phase 2（蓝色）/ Phase 3（橙色）/ 里程碑（红色）